## Sheet1
GANTT CHART
|  | System Name: |  | Customer Feedback System |  |  |  |  | Statuses | [7 empty] | Todo
|  | Members: |  | Kenneth Ambos (A) | [12 empty] | In-Progress
|  |  |  | James Queddeng (B) | [12 empty] | Done
|  |  |  | Paul De Los Santos (C) | [12 empty] | On-hold
Tasks | Start date | End date | Assigned | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 2024-10-03 | 2024-10-04 | 2024-10-05 | 2024-10-06 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 2024-10-11 | 2024-10-12 | 2024-10-13 | 2024-10-14 | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 2024-10-17 | 2024-10-18 | 2024-10-19 | 2024-10-20 | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-10-24 | 2024-10-25 | 2024-10-26 | 2024-10-27 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 2024-11-01 | 2024-11-02 | 2024-11-03 | 2024-11-04 | 2024-11-05 | 2024-11-06 | 2024-11-07 | 2024-11-08 | 2024-11-09 | 2024-11-10 | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 2024-11-16 | 2024-11-17 | 2024-11-18 | 2024-11-19 | 2024-11-20 | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 2024-11-23 | 2024-11-24 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 2024-11-27 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 2024-11-30
1. Customer Feedback Page | 2024-10-09 | TBD
1.1. User input for name, email, occupation, and phone number | 2024-10-09 | 2024-10-11 | AMBOS
1.2. Questions and radio button. | 2024-10-09 | 2024-10-11 | AMBOS
1.3. Submit button | 2024-10-11 | 2024-10-11 | AMBOS
1.4. User authentication and validation | 2024-10-10 | 2024-10-13 | AMBOS
1.5. Data validation | 2024-10-23 | 2024-10-27 | AMBOS
1.6. Feedback Management and Storage | 2024-10-25 | 2024-10-26 | AMBOS
1.7. Automated Responses and Notifications | 2024-10-21 | 2024-10-23 | AMBOS
1.8. Admin Dashboard | 25.10.2024 | 2024-03-11 | DE LOS SANTOS
2.0. Home Page | 25.10.2024 | 2024-10-26 | QUEDDENG
2.1. Feedback Collection | 24.10.2024 | 2024-10-25 | QUEDDENG
2.2 Buttons redirecting to another pages | 25.10.2024 | 2024-10-26 | QUEDDENG
3.0. Complaint Page | 25.10.2024 | 2024-10-26 | QUEDDENG
3.1. Text Box | 25.10.2024 | 2024-10-26 | QUEDDENG
4.0. Compliment Page | 25.10.2024 | 2024-10-26 | QUEDDENG
4.1. Log in/Sign up (Admin and Customer) | 2024-11-14 | 2024-11-22 | QUEDDENG
4.2. Admin Dashboard page | 2024-11-11 | 11/121/2024 | DE LOS SANTOS
4.4. Admin Dashboard (customer list) | 2024-10-11 | 20/11/2024 | DE LOS SANTOS
4.3. Admin Dashboard (feedbacks list) | 15/11/2024 | 24/11/2024 | DE LOS SANTOS